Es necesario?
## Hoja1
Logueo inicial del proveedor:

>> Nombre empresa: cambiar por Razon Social. Que el proveedor defina: usuario (max 8 caracteres) y contraseña			0,3
>> Poner en un solo lado Nombre del Contacto
>> Ver si sacamos Observaciones
>> Aparece muy grande Cocyar y el logo			0,1
>> Ver de agregar un fondo (puede ser una imagen de obra como en el SGCD)			0,1
>> Agregar Exento en el desplegable y todas las palabras completas			0,1
>> Ver separacion Rubro y Subrubro (te paso luego excel)			0,1	sin la carga de subrubros desde el excel
>> Agregar Exento en el menu inicial			0,1
>> Ver Contratista / Servicios Profesionales
>> Pagina web: posibilidad de que aparezca: No tengo			0	Acepta Vacio. Puede no escribir nada.

Formulario FyC
>> Formulario Fiscal y Comercial			0
>> En formulario FyC tiene que traer lo mismo que se cargó al principio y que quede en gris (ej: Responsable Inscripto)			3
>> Se puede poner un ejemplo en cada campo para que sea más entendible?			3	habrìa que cambiar todos los placeholder. Necesitaria que me pases los ejemplos.
>> Fecha de constitucion--> formato calendario			2,5
>> En el listado de tareas, prefiero que aparezcan cuadraditos en gris inicialmente, luego tildes en amarillo cuando completa el proveedor y cruces en rojo/tildes en verde cuando valida el backoffice			0	Es innecesario ya que al dar de alta se generar un formulario vacío. Por eso siempre se genera una actualizacion
>> Sacar el tilde "no aplica" del cuadro azul. Poner un NO APLICA por cada menu desplegable			7	Es un trabajo de Javascript y modificacion de la BBDD. Además hay que modificar el maquetado.
>> Colocar un botón de Enviar Formulario y que aparezcan en rojo los campos que faltan				Quedamos que lleva un tilde de “completo”. Por lo tanto no se podrìan validar los campos.
>> Agregar un botón "Actualizar información" en los 3 formularios que completa el proveedor.			0	Es innecesario ya que al dar de alta se generar un formulario vacío. Por eso siempre se genera una actualizacion
>> Poner Referencias Comerciales			0
>> Debería traer Sociedades o Monotributo dependiendo de la elección inicial.			3	Es el mismo caso que el punto 1 del formulario tecnico

Formulario Técnico:
>> Que traiga también la carga inicial			5	Trae el formualrio original. Recomiendo dejarlo así.
>> Provincias alcanzadas: menu desplegable de todas las provincias			7	En caso de hacer un menu desplegable y que el usuario requiera colocar mas de una provincia, hay que desarrollar una tabla extra relacionada con el proveedor donde figuren las provincias elegidas.
>> Lugar de trabajo: Local, Provincial, Nacional (menu desplegable)			0,3
>> En certificaciones hacer un menu desplegable: ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / Otro / Ninguna. Adjuntar certificado en los casos que sí			5	Hay que modifcar las BBDD y generar el proceso de guardado del pdf
>> Sacar referencias monetarias y poner el campo monto en la parte de Referencias			3	Hay que modificar nuevamente la tabla porque desaparecen los campos. Ademas hay que remaquetar el formulario
>> Vehiculos: poner un campo de Observacionnes para que se explayen			0,3

General:
>> Dejar que cada campo tenga la info de lo que es, porque al cargar se borra el título del campo			3
>> En algun lado debe decir que hay que cargar en PDF.			0
>> Faltaría un boton de log out			0

Doc Comercial:
* En caso que se haya seleccionado Monotributo que aparezca solo esa opción, sinó que aparezca Sociedades				Como en los casos anteriores, estos procedmiiento implican una remaquitacion de los formularios porque se pensaron en fucniòn de los formularios enviados
* En el caso de Monotributistas, agregar un campo más que sea Constancia de IIBB
* En el caso de Sociedades agregar un campo que sea Formulario CM01 (Anual)
* En el caso del Balance, que sea Último Balance y el Año
* Sacar de Monotributistas Titulo y Matrícula			10

Doc Ingreso a Obra:
* En caso que se haya seleccionado Monotributo que aparezca solo esa opción, sinó que aparezca lo correspondiente a Sociedades
* Vehículos y Habilitaciones en ambos casos
* Sacar Constancia de IIBB e Inscripción de AFIP en ambos casos (Dejar: Comprobante de Pago mensual AFIP)
* Agregar un cuadrado azul más: Habilitaciones:
1- Título (Anual)
2- Matrícula (Anual)			10

Doc Pagos:
* En caso que se haya seleccionado Monotributo que aparezca solo esa opción, sinó que aparezca lo correspondiente a Sociedades
* Vehículos y Habilitaciones en ambos casos
* En caso de Tercerizar, que aparezca en la parte de Sociedades			10

>> Un tema más: en el listado de tareas generales que ve el back office, la idea es que en el momento que valida la Doc de Ingreso a Obra, tenga un casillero para tildar si "¿Tiene subcontratos?" / / "Nombres"
Proxima etapa

			72,9